## Hoja1
cancelar facturacion
Agregar Modulo Bitcoras
Desarrollo Modulo de Compras | OK
Desarrollar Modulo de Facturas | Inicio
Modulo de dashboard | Desarrollo los querys del dashboard (1.-Cuanto llevan vendido las estaciones por diaen tiempo real, 2.-Top 5 de los productos vendidos tiempo real , Top 5 de Clientes mensuales, Venta Total en tiempo real) en tiempo real me refiero que la query es al dia de hoy
Modulo de Usuarios | Cambiar al secuencia de los combos 1.- Alamcen , Sucursal , Rol y hacerlos dependientes uno de cada uno es decir primero seleccionar Sucursal , Luego Almacen , y por ultimo el rol , no puede seleccionar ninguno otra opcion si no esta seleccionada una sucursal, tambien agregar un item que diga --Selecciona--
Modulo de Usuarios | Debe aparece el combo de sucursucal seleccionada la sucursal 1 o la predeterminda de solo lectura
Modulo Agregar Estacion | agregar el combo de la sucursal para que pueda seleccionar el alamcen tipo tienda que le corresponde
Modulo Descuentos | Agregar la funcion de Agregar o descativar el Descuento
Todo el sistema | Los input type que son de numeros solo aceptar numeros con 2 decimales
Todo el sistema | Agregar loader en todas las peticiones por ajax
Todos los Modulos | agregar Async en todas las peticiones

## Modulo de Ventas
Metrica |  | Costo / trapero | Costo/Escoba | costo/cuchara | costo/cubeta | Venta
Individual | 1 a 11 | 3.5 | 5 | 6 | 15 | Cantidad Producto
Menudeo | TotalPiezas >=12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | Traperos | 3.5
Rangos | [5 empty] | 1 | Escobas | 5
13 | 25 | 2.5 | 3 | 4 | 8 | 1 | cuchara | 5
26 | 50 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | cubetas | 81
Se debene ajustar los rangos de precios debido a que existe un rango individual por productos, y una rango por cantidad de productos comprados
Agregar combo de uso de cfdi
agregar un check de desea factura y quitar la venta de pregunta
Si desea factura debemos agregar el iva al producto si no factura no se carga el iva al producto | [8 empty] | falta bd
Agrear modal en editar ventas para la factura parar agregar el uso del cfdi, costo del iva
Agregar funcionalidad para cobro de iva en ventas , pasadas al dia de hoy , agregar un modal para uso de cfdi , generar el iva, la cajera lo recibe mostrar un input para dar cambio
Agregar funcionalidad para buscar productos , en sus diferentes ubicaciones , y sus diferentes costos
Cierre de caja por exceso de efectivo ellos retiran dinero -> guardado en la base de datos por dia hay de cuanto hizo el cierre , puede aver n por dia
Cierra de caja al final del dia -> cuanto dinero tiene actualmente mas la sumatoria de los cierra por exceso de efectivo+
Productos en el ticket visualizar el ahorro del producto cuando existe descuento por producto al final hacer la cuenta de el total menos el descuento igual a lo que tiene que pagar | [8 empty] | falta bd
Menu de control de television, para buscar producto con sus detalles y los cierres de caja
Calcular un rango en automatico del mayor hacia el infinito
Modulo Ventas: Agrega Campo para introducir cuanto le estan pagando y el sistema le diga cuando le corresponde de cambios
Modulo Ventas:Cuando agrego un item a la venta debe ser capaz de editar la cantidad (ya lo habiamos comentado este apartado)
Agregar PDF impresión de codigos de barras al modulo de productos
agregar log para cuando se da de alta un producto( cuando aumenta el inventario)